HENRIQUE AKIO KISHINO

IMPLANTAÇÃO DE UM RESTAURANTE JAPONÊS EM CURITIBA

Trabalho apresentado ao curso MBA em Gestão Estratégica de Empresas, Pós-Graduação lato sensu, Nível de Especialização, do Programa FGV Management da Fundação Getúlio Vargas, como pré-requisito para a obtenção do Titulo de Especialista.

Jose Carlos Franco de Abreu Filho

Coordenador Acadêmico Executivo

Gianfranco Muncinelli

Orientador

Curitiba - PR

2017

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS

PROGRAMA FGV MANAGEMENT

MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE EMPRESAS

O Trabalho de Conclusão de Curso, Implantação de um restaurante japonês em Curitiba, elaborado por Henrique Akio Kishino e aprovado pela Coordenação Acadêmica, foi aceito como pré-requisito para a obtenção do certificado do Curso de Pós-Graduação lato sensu MBA em Gestão Estratégica de Empresas, Nível de Especialização, do Programa FGV Management.

Data da Aprovação: Local, Data

Jose Carlos Franco de Abreu Filho Coordenador Acadêmico Executivo

Gianfranco Muncinelli Orientador

DECLARAÇÃO

A empresa Restaurante Take representada neste documento pelo Sr.(a) Henrique Akio Kishino (Proprietário), autoriza a divulgação das informações e dados coletados em sua organização, na elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado Implantação de um restaurante Japonês em Curitiba realizado pelo aluno Henrique Akio Kishino, do curso de MBA em Gestão Estratégica de Empresas, do Programa FGV Management, com o objetivo de publicação e/ ou divulgação em veículos acadêmicos.

Curitiba, 05/08/2017

Henrique Akio Kishino Proprietário Restaurante Take

Termo de Compromisso

O aluno Henrique Akio Kishino, abaixo assinado, do curso de MBA em Gestão Estratégica de Empresas, Turma GEE 1/16 do Programa FGV Management, realizado nas dependências da instituição conveniada ISAE, no período de 01/12/2016 a 05/08/2017, declara que o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado Implementação de um restaurante japonês em Curitiba, é autêntico e original.

Curitiba, 05 de Agosto de 2017

Henrique Akio Kishino

AGRADECIMENTOS

A minha família que me incentivou a realizar esse curso de MBA. A minha namorada que sempre me apoiou e esteve ao meu lado. A Instituição ISAE-FGV que me proporcionou conhecimentos para construir esse trabalho.

Agradeço ao professor orientador Gianfranco Muncinelli, o suporte dado durante o desenvolvimento desse plano de negócio.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – ANÁLISE SETORIAL...................................................................................... 14

FIGURA 2 – ANÁLISE DA DEMANDA ............................................................................. 18

FIGURA 3 – ANÁLISE DA DEMANDA ............................................................................. 18

FIGURA 4 – LOCALIZAÇÃO............................................................................................... 24

FIGURA 5 – ORGANOGRAMA............................................................................................ 25

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – ANÁLISE DA DEMANDA ............................................................................ 17

TABELA 2 - ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA....................................................................19

TABELA 3 - ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA....................................................................19

TABELA 4 – OFERTA DA EMPRESA..................................................................................20

TABELA 5 – QUADRO DE FUNCIONÁRIOS E ENCARGOS............................................25

TABELA 6 – DESCRIÇÃO DE CARGOS..............................................................................26

TABELA 7 – PROCESSOS.....................................................................................................27

TABELA 8 – FORNECEDORES.............................................................................................30

TABELA 9 – INVESTIMENTO INICIAL..............................................................................32

TABELA 10 – PREVISÃO DE FATURAMENTO.................................................................33

TABELA 11 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO............................34

TABELA 12 – INDICADORES...............................................................................................36

TABELA 13 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE....................................................................37

Sumário

- Sumário Executivo.....................................................................10

- A Empresa – Descrição Geral...............................................11

2.1 VISÃO.................................................................................................12

2.2 MISSÃO..............................................................................................12

2.3 VALORES..........................................................................................12

- Análise de Mercado...................................................................13

3.1 Análise Setorial.......................................................................13

3.2 Análise da Demanda...............................................................15

3.3 Análise da Concorrência....................................................19

- Oferta da Empresa......................................................................20

4.1 PRODUTO.........................................................................................20

4.2 PREÇO...............................................................................................22

4.3 PRAÇa...............................................................................................22

4.4 PROMOÇÃO......................................................................................22

4.5 ANÁLISE SWOT...............................................................................23

4.5.1 FORÇAS.................................................................................23

4.5.2 FRAQUEZAS.........................................................................23

4.5.3 OPORTUNIDADES...............................................................23

4.5.4 AMEAÇAS	.............................................................................23

- Plano Operacional......................................................................24

5.1 localização................................................................................24

5.2 quadro de funcionários e encargos.............................25

5.3 organograma	.............................................................................25

5.4 descrição de cargos...............................................................25

5.5 processos	......................................................................................25

5.6 fornecedores.............................................................................29

- Plano Financeiro..........................................................................31

  - investimento inicial................................................................31

  - previsão de faturamento....................................................33

  - demonstração de resultados do exercício.............33

  - análise de viabilidade..........................................................35	6.4.1 payback..............................................................................35

6.4.2 valor presente líquido (vpl).................................35

6.4.3 taxa interna de retorno (tir)...............................35

6.4.4 ponto de equílibrio operacional........................35

6.4.5 análise de sensibilidade..........................................36

7. Conclusão..........................................................................................38

8. referências.......................................................................................39

### 1. SUMÁRIO EXECUTIVO

“Nos últimos doze anos o mercado brasileiro, como destino para o salmão proveniente do Chile, aumentou de importância. Segundo a Infotrade* entre 2000 e 2011 os volumes cresceram 500%. Somente no ano 2000 foram enviadas ao Brasil 7.600 toneladas líquidas, representando 1,7% do total exportado pelo Chile, volume que aumentou para mais de 45 mil toneladas em 2011, ou 11,8% das exportações totais chilenas de salmão e truta aos mercados internacionais” (Panorama da AQUICULTURA; 2016).

O alto crescimento de importação do salmão mostra o aumento do consumo dos brasileiros pelo principal insumo utilizado pelos restaurantes japoneses localizados no Brasil. Há nove anos, foi criado um restaurante japonês por quilo dentro do Mercado Municipal de Curitiba que, por conta dessa crescente demanda pela comida japonesa, obteve sucesso e alcançou sua sustentabilidade financeira. Nesse plano de negócio, será estudado a hipótese de abrir outra unidade em outro ponto comercial da cidade e terá como base toda a informação e o conhecimento adquirido pelo proprietário durante esse período de experiência com o restaurante já existente.

O trabalho abordará também assuntos referentes a estrutura física do estabelecimento,  e análise financeira do negócio. O endereço do novo local será no bairro Rebouças – Rua Chile 1651, a previsão de faturamento será de R$ 123.615,00, o investimento inicial de R$ 204.716,40 e o payback de 35 meses. Portanto, o projeto é viável e será colocado em prática assim que possível.

2. A Empresa – Descrição Geral

O restaurante Take (lê-se takê) foi criado há 9 anos por uma família que havia recentemente chegado do interior do Paraná para morar na cidade de Curitiba. Após várias tentativas frustradas de abertura de outros negócios, surgiu a possibilidade de iniciar um restaurante dentro do Mercado Municipal na capital paranaense (Avenida Sete de Setembro 1865). Apesar de pouca experiência e planejamento, a família obteve êxito com o comércio e, hoje, o restaurante tornou-se uma empresa financeiramente saudável e com grande potencial para expansão. Com isso, surgiu a ideia de implantar um restaurante japonês em outro ponto comercial de Curitiba. Embora esse novo projeto não seja uma filial ( terá CNPJ diferente) e muito menos um modelo de franquia, ele será encarado como um empreendimento com potencial em fortalecimento da marca e, sobretudo, um crescimento financeiro para o empreendedor. A intenção é criar um restaurante no bairro Rebouças – rua Chile 1651- com o mesmo conceito e proposta do outro situado no Mercado Municipal, utilizando o mesmo processo  operacional como modelo. Vale ressaltar que qualquer tipo de adaptação será realizado de acordo com as necessidades e com as questões mercadológicas exigidas pelo novo local.

O restaurante oferece comida japonesa por quilo somente no horário do almoço e apresenta um cardápio de 7 tipos de salada, 12 tipos de sushis/sashimis e 11 tipos de pratos quentes. Considera-se como maior diferencial competitivo da empresa, o fato de comercializar os pratos “sashimi de salmão e sashimi de atum” com o mesmo preço dos demais itens do buffet, ou seja, não existe restrição e limitação para esses itens caso o cliente tenha interesse. Outro diferencial é a oferta de dois tipos de pratos compostos por camarão servidos diariamente pelo restaurante.

O estabelecimento divide uma praça de alimentação do Mercado Municipal com outros 6 restaurantes e possui uma área privativa de 81m2 contendo aproximadamente 40 mesas próprias. A empresa enquadra-se no regime tributário simples nacional.Nos últimos dois anos, a empresa registrou faturamento médio mensal de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), atendendo em média 191 pessoas por dia. A estrutura dos custos é composta por 51% são custos/despesas variáveis e 24% são custos/despesas fixos. Além disso, deve-se acrescentar outras despesas variáveis (exemplo: Imposto (SIMPLES NACIONAL), taxa cartão de crédito, taxa cartão de débito etc.)

2.1 Visão

Ser a melhor referência como restaurante japonês por quilo em Curitiba.

2.2 Missão

Oferecer comida japonesa fresca e de qualidade para os consumidores que apreciam essa área da gastronomia.

2.3 Valores

Os valores serão com base na satisfação do cliente e transparência.

3. Análise de Mercado

3.1 Análise Setorial

O setor de alimentação fora de casa gera cerca de 450 mil novas oportunidades de emprego por ano e tem um crescimento anual de 10%. Em 2012, esse segmento representou 2,7% do PIB brasileiro e o hábito dos brasileiros com alimentação fora de casa correspondeu a 31,1% dos gastos com alimentos. (Abrasel 2015) (IBGE 2008-2009). Além disso, em 2015 o setor apresentou alta de vendas na ordem de 6,2%.

Em contra partida, em 2016 os bares e restaurantes de Curitiba foram afetados pela crise politica/econômica e, consequentemente, apresentaram redução média de 30% no movimento e uma forte redução no ticket médio gasto pelos clientes. Isso pode ser explicado pela redução do poder aquisitivo das pessoas causada pela recessão do país. Uma pesquisa realizada indicou que esse cenário negativo permanecerá ainda no início de 2017 e apresentará uma recuperação lenta posteriormente (Abrasel). No início desse ano foi realizado um fórum para debater questões a respeito das tendências do mercado gastronômico e, segundo os empresários/comerciantes convidados, os estabelecimentos precisam caminhar de acordo com o perfil do cliente (Gazeta do Povo – BOM GOUMERT). Portanto, apesar dos restaurantes terem apresentado dificuldades em 2016, as empresas que priorizam as necessidades dos clientes conseguem resistir um pouco mais em relação `as pressões da crise. Para exemplificar com fato concreto, o restaurante Take do Mercado Municipal sofreu queda média de 10% no movimento de 2016, enquanto a média dos demais foi de 30%. Logo, isso foi fator motivador para a criação de outra unidade, pois trouxe mais confiança para o proprietário.

A gastronomia japonesa chegou ao Brasil no século vinte junto com os imigrantes orientais e hoje está consolidada por conta da popularização mundial, criando espaço para o crescimento e multiplicação dos restaurantes japoneses, inclusive no Brasil. Em função dessa grande aceitação da gastronomia japonesa por parte dos consumidores brasileiros, alguns estabelecimentos acrescentaram o menu japonês ao cardápio tradicional a fim de atrair mais público para o restaurante. Ainda, segundo um levantamento realizado pelo iFood em 2013, foi possível constatar que os brasileiros gastam mais com pedidos de restaurantes japoneses do que com outras áreas da gastronomia - em média R$ 71,00. A pesquisa englobou 20 cidades brasileiras, sendo que foram entrevistados 1200 restaurantes com base em 460 mil solicitações. Com relação ao gasto médio com pedidos de entrega de comida, Curitiba ocupou a terceira posição e o ranking foi de acordo com a renda per capta das cidades, conforme a Figura 01.

Outra pesquisa realizada em Curitiba em 2015 com 200 pessoas em 10 estabelecimentos através da Abrasel em parceria com o Núcleo de Estudos e Laboratório de Excelência em Serviços da universidade Positivo, mostrou que 50% das pessoas que fazem refeição fora de casa frequentam diariamente algum restaurante durante a semana, superando a média nacional de 30%.

Consideram-se ameaças para as empresas desse setor: a construção de outro restaurante concorrente, a rescisão do contrato de aluguel do estabelecimento comercial, a redução no consumo de comida japonesa, escassez da matéria prima etc. As principais barreiras que o projeto enfrenta são as questões legais exigidas pelos órgãos do município (Licença sanitária, licença do Corpo de Bombeiros, consulta comercial na prefeitura, abertura de empresa etc), além das questões mercadológicas, tais como, fornecimento de matéria prima, estrutura suficiente para atendimento ao público, estacionamento no local etc. Por outro lado, existem inúmeras oportunidades que podem ser exploradas pelo negócio, tais como, desenvolvimento de uma tecnologia capaz de criar eficiência no atendimento, construção de prédios comerciais na vizinhança que impulsionem o movimento do restaurante, estender o atendimento para a noite ou em outras modalidades (exemplo: delivery, rodízio etc), realizar eventos no próprio estabelecimento comercial etc.

O desenvolvimento dos fornecedores será baseado no mesmo formato que existe no restaurante modelo, ou seja, os pedidos de compras serão realizados com os mesmos parceiros de acordo com a demanda. Vale ressaltar a importância de sempre buscar bom preço, forma de pagamento e variedade de fornecedores para que não haja falta de mercadorias no suprimento do estoque. O estoque deverá sempre conter a quantidade de mercadoria suficiente para abastecer a produção sem deixar de atender a demanda e, qualquer quantia acima disso, será considerada custo de estoque, portanto, o restaurante deverá trabalhar com o estoque mais enxuto possível.

3.2. Análise da Demanda

O trabalho que se realiza no restaurante modelo é buscar o máximo a satisfação dos clientes. Para isso, a empresa aposta em bom atendimento e alimento de qualidade. Uma questão curiosa é que para o cliente enxergar qualidade, é preciso que ele sinta valor no produto que está comprando, caso contrário, irá gerar insatisfação por conta do preço. “Valor entregue ao cliente é a diferença entre o valor total para o cliente e o custo total para o cliente. O valor total para o cliente é o conjunto de benefícios que os clientes esperam de um determinado produto ou serviço. O custo total para o cliente é o conjunto de custo em que os consumidores esperam incorrer para avaliar, obter, utilizar e descartar um produto ou serviço.” (KOTLER, 2000, p.56) Portanto, o público-alvo será clientes que apreciam a comida oriental e que tenham percepção de valor no produto ofertado. Geralmente, são colaboradores de empresas da redondeza e, na maioria, do sexo feminino. Outro aspecto comum nos clientes é o hábito de procurar uma comida diferente uma vez na semana, ou seja, dificilmente serão encontrados clientes que frequentam o restaurante todos os dias. A faixa etária definida está em média entre 25 a 40 anos e são pessoas que não costumam almoçar em casa durante a semana. A maior parte dos clientes (80%) faz o pagamento através de cartão (crédito/débito/ticket refeição) e o restante com dinheiro em espécie. São pessoas que se preocupam com a saúde e buscam alimentação mais saudável. Apesar de existir uma porcentagem maior de mulheres que frequentam o restaurante modelo, na proposta do novo estabelecimento não será feito nenhum trabalho que favoreça algum tipo gênero masculino ou feminino.

A previsão de demanda será realizada de acordo com o nível esperado de vendas suficiente para operar o restaurante sem precisar buscar recursos de terceiros ou até mesmo injetar recurso próprio para capital de giro. No entanto, nada impede o estabelecimento ajustar a estratégia de preço a fim de atrair outro público alvo. Isso significa que existe uma demanda pelo produto/serviço que não é atendida por conta de algum fator (por exemplo: preço, qualidade do produto etc). Para Kotler 2000, se a empresa não estiver satisfeita com suas vendas atuais, pode empreender uma série de ações. Pode tentar atrair uma porcentagem maior de compradores de seu mercado-alvo. Pode reduzir as qualificações de compradores potenciais. Pode expandir seu mercado disponível, passando a operar com canais de distribuição em algum outro lugar ou reduzindo seus preços. Finalmente, a empresa pode tentar ampliar seu mercado potencial anunciando o produto a consumidores menos interessados ou a outros que até então não eram tidos como público-alvo.

Estima-se atender nessa nova unidade, média de 150 pessoas por dia e a distribuição dessa demanda está relacionada abaixo de acordo com os dias da semana:

- Segunda-feira: 110 pessoas

- Terça-feira: 115 pessoas

- Quarta-feira: 160 pessoas

- Quinta-feira: 160 pessoas

- Sexta-feira: 180 pessoas

- Sábado: 190 pessoas

Com base nessa previsão, será estimado que cada pessoa poderá consumir em uma refeição aproximadamente 0,375kg de alimento, além disso, deve-se considerar que 50% dos clientes poderão consumir algum tipo de bebida. Com esses dados, será possível realizar uma previsão de faturamento mensal.

O mercado existente pode sofrer algumas alterações em função da renda     disponível, nível de interesse e acesso ao produto/serviço. Para isso, a Tabela 01 foi criada para demonstrar os diferentes tipos de mercados:

De acordo com o Censo 2010, o bairro que encontra-se o ponto comercial - Rebouças - possui aproximadamente 14 mil habitantes, sendo que 53,61% são mulheres e 46,39% são homens, de acordo com a Figura 02. Ainda, a população do bairro é predominantemente composta por moradores entre quinze anos e sessenta e quatro anos – 77,5%, conforme a Figura 03.

fonte: população.net.br

3.3. Análise da Concorrência

A partir da análise dos concorrentes é possível extrair informações que permitem traçar estratégias de posicionamento e oferecer produtos/serviços diferenciados. Através de pesquisas na internet, foram registrados alguns dados de estabelecimentos (aleatoriamente) em Curitiba que concorrem diretamente com a proposta do restaurante e o resultado encontra-se na Tabela 02 abaixo:

Todos os restaurantes pesquisados na tabela acima, oferecem comida japonesa em modalidades diferentes (Quilo/Rodízio/A la carte) e estão localizados em pontos distantes do local proposto pelo projeto. A intenção de buscar dados desses estabelecimentos é entender um pouco do posicionamento adotado por eles para atingir os respectivos consumidores e ter um parâmetro de preço, comida oferecida e localização a fim de traçar estratégias e obter diferencial competitivo.

A seguir, o resultado de outra pesquisa realizada através da internet e via telefone, que relata os restaurantes que estão próximos ao ponto comercial – Rua Chile, 1651, descrito na Tabela 03.

4. Oferta da Empresa

De acordo com (KOTLER, 2000, p.109), os 4Ps do marketing (produto, preço, praça e promoção) são considerados como ferramentas essenciais para o estudo mercadológico de qualquer oportunidade de negócio. Desse modo, a seguir serão descritos os quatro itens relacionando-os com a implementação do novo restaurante.

4.1 Produto

O buffet do restaurante será dividido em três partes: buffet quente, buffet frio e saladas, conforme a Tabela 04. Além disso, deve-se acrescentar a venda de bebidas (refrigerantes, sucos, cervejas etc) que serão comercializadas também pelo estabelecimento.

Todos os pratos citados acima fazem parte de um processo produtivo que necessita o máximo de cuidado na manipulação da matéria prima a fim de evitar qualquer tipo de contaminação dos alimentos.

4.2 Preço

O preço do buffet será baseado no mesmo do restaurante do Mercado Municipal e o valor será de R$ 84,90 o quilo. Em relação `as bebidas, será feito um pequeno reajuste e os valores serão: Refrigerantes (R$ 4,00), Sucos em lata (R$ 4,50), Água (R$3,00), Cervejas 355ml (R$ 7,00), Chá em copo (R$3,00). O preço estará sujeito a reajustes anuais conforme a variação da inflação do país ou, caso haja necessidade, de acordo com o planejamento financeiro da empresa. A diferença de preço nas bebidas justifica-se no preço praticado pela concorrência ao redor do ponto comercial.

4.3 Praça

O restaurante será estruturado com um buffet e buscará atender pessoas que trabalham ou moram na região. A princípio, o estabelecimento não oferecerá sistema de entrega em domicílio, no entanto, poderá ser feito um estudo de viabilidade de extensão desse serviço posteriormente.

4.4 Promoção

A ideia inicial é criar um perfil do restaurante na página do Facebook e do Instagram  com publicações diárias direcionando-as para o público-alvo. Para isso, será investido um valor aproximado de US$50 em cada ferramenta com a finalidade de impulsionar a página e obter maior alcance total. Dessa forma, busca-se divulgar o restaurante na região, assim como manter os clientes informados do serviço ofertado pelo estabelecimento.

4.5 Análise Swot

O objetivo da SWOT é definir estratégias para manter pontos fortes, reduzir a intensidade de pontos fracos, aproveitando oportunidades e protegendo-se de ameaças”.(Vana, Monteiro & Voloch). A matriz Swot ou Fofa, possibilita a empresa  realizar uma leitura do cenário que está envolvida, e por esta razão, trata-se de uma ferramenta de auxilio no planejamento do restaurante.

4.5.1 Forças

A empresa possui definição clara do cardápio que irá oferecer, possui todos os procedimentos para executar as tarefas, tem conhecimento do nível de serviço que o cliente exige, conhece o layout da estrutura física necessária para atender a demanda e sabe onde buscar os profissionais para formação da equipe de trabalho.

4.5.2 Fraquezas

Elevado custo variável, alta rotatividade da mão de obra, depende de fornecedores de produtos importados, não possui cardápio desenvolvido para ofertar nos períodos de baixa demanda (estação do inverno).

4.5.3 Oportunidades

Popularização da comida oriental no Brasil, possibilidade de abertura do restaurante no período noturno, ampliação do serviço (entrega em domicílio), utilização do local para promover eventos corporativos e parcerias com empresas da região (otimização do aluguel).

4.5.4 Ameaças

Alto índice de concorrentes na cidade, criação de novas normas por parte dos órgãos fiscalizadores, escassez da matéria prima, exposição `as mídias sociais, vulnerabilidade de contaminação dos alimentos e  rescisão do contrato de aluguel do ponto comercial.

5. Plano Operacional

5.1 Localização

O restaurante Take terá sua segunda unidade em Curitiba, na rua Chile 1651 no bairro Rebouças (conforme ilustra a Figura 04 abaixo). O local foi selecionado pois acredita-se que haverá demanda por conta da considerável quantia de pessoas que trabalham na região e pelo fato de já existirem outros restaurante de segmentos distintos ao redor da localização. Além disso, o ponto comercial está situado em frente `a uma universidade do curso de direito conceituada em Curitiba, portanto, entende-se que há potenciais clientes para o restaurante.

5.2 Quadro de funcionários e Encargos

O quadro de funcionários do novo restaurante será composto por oito membros considerando que, futuramente, poderá sofrer alterações conforme a necessidade da empresa, o recrutamento/seleção será feito através de sites de oferta de empregos e, posteriormente, entrevistas para selecionar os profissionais com o perfil adequado `as tarefas do restaurante. O serviço de nutricionista será terceirizado eventualmente de acordo com a necessidade do restaurante.

A faixa salarial bruta do novo restaurante está descrita abaixo na Tabela 05 – em média R$ 1.976,56/mês. Além disso, na tabela constam os encargos: INSS (8%), Provisões (26,3%), Passivo Trabalhista (3,2%) totalizando 37,5% de encargos.

5.3 Organograma

Embora todos os funcionários tenham a mesma autonomia, foi elaborado um organograma para fins de organização do restaurante, que encontra-se ilustrado na Figura 05

5.4 Descrição de cargos

A descrição de cargos foi detalhada na Tabela 06 de acordo com a classificação brasileira de ocupações e segue como parâmetro para o dia a dia dos funcionários em suas tarefas. Embora a nutricionista não faça parte do quadro de funcionários, constam abaixo as atribuições necessárias para esse  profissional exercer seu trabalho em um restaurante comercial.

5.5 Processos

A Tabela 07 demonstra etapas de quatro processos internos do restaurante. Cada uma delas será executada pelos funcionários de forma manual sem a utilização de qualquer tipo de equipamento de produção (exemplo: máquina de lavar louça, máquina de fazer sushi etc).

Abaixo seguem alguns aspectos obrigatórios na operação do restaurante que têm como finalidade garantir a segurança alimentar para o consumidor:

Estrutura Física

- Projeto Arquitetônico / Croqui aprovado pela Vigilância Sanitária;

- Acesso independente, sem comunicação direta com domicílio;

- Pia / Lavatório para Higienização das mãos com toalha de papel descartável e sabão líquido;

- Tanque ou Pia para lavagem dos utensílios e equipamentos de material liso, lavável e impermeável, em número suficiente à atividade com água quente e fria;

- Piso contínuo, lavável, impermeável, resistente, anti-derrapante, com declividade e ralos para o escoamento das águas de limpeza que jamais devem ser escoadas na rua;

- Paredes lisas, revestidas até a altura mínima de 2 m. (dois metros) com material resistente, lavável, impermeável e em cores claras;

- Teto ou Forro contínuo, em bom estado de conservação, revestido com material e pintura resistente à limpeza e em cores claras;

- Portas revestidas de material lavável, íntegras a externa com telas, com fechamento automático (mola) na área de produção e sanitários;

- Janelas com vidros íntegros, fácil acionamento, de maneira que raios solares não incidam sobre os alimentos , com fechamento das aberturas por telas;

- Depósito ventilado com aberturas teladas;

- Instalações elétricas isoladas e protegidas de forma a não ocasionar choques e/ou curto-circuito;

- Luminárias com proteção e iluminação sem áreas de sombras;

- Ventilação com fluxo de ar direcionado da área limpa para a área suja;

- Caixas de gordura e esgoto localizadas fora da área de produção;

- Layout atendendo um fluxo que evite a contaminação cruzada de alimentos;

- Vestiários: separados por sexo, com armários para guarda de objetos pessoais

- Instalações Sanitárias, sem comunicação direta com áreas de produção, separadas por sexo dotadas de vaso sanitário, lavatório, porta toalhas de papel, sabão líquido e lixeira provida de tampa.

Equipamentos e Utensílios

- Equipamentos de refrigeração em boas condições de funcionamento e com capacidade suficiente para o volume de alimentos a serem acondicionados;

- Fogões e demais equipamentos em boas condições de funcionamento e uso, evitando assim acidentes;

- Armários, estantes e balcões para manipulação de alimentos, revestidos de material liso, lavável e impermeável;

- Estrados de material que facilite limpeza, altura mínima de 20 cm e afastados das paredes no mínimo 20 cm;

- Sistema de exaustão para fogões e fornos, evitando o aquecimento em demasia do ambiente;

- Coletores de lixo com tampa acionada por pedal e providos de sacos plásticos;

- Utensílios e recipientes, para a guarda de alimentos ,de fácil limpeza e com tampa;

- Estrados, tábuas de corte, macetes de carnes e bandejas, de material liso, lavável e impermeável;

- Manutenção e limpeza diária dos equipamentos e utensílios.

Manipuladores

- Todos os funcionários devem estar em perfeitas condições de saúde;

- Apresentar-se com uniforme de trabalho completo, (de tonalidade clara, gorro, avental e botas);

- Devem estar com as mãos limpas, unhas cortadas, sem esmalte, sem o uso de adornos nas mãos e braços.

- Realizar exames de saúde periódicos.

Alimentos

- Obedecer orientações do fabricante quanto a temperatura de conservação dos produtos alimentícios armazenados;

- Adquirir produtos de origem animal inspecionados pelo órgão competente (SIF,MA, SIP ou SIM);

- O armazenamento deve obedecer as regras do PEPS (primeiro que entra é o primeiro que sai) ou PVPS ( primeiro que vence é o primeiro que sai);

- Manter os recipientes de alimentos identificados , com nome do produto e data de vencimento;

- Conservar alimentos preparados em separado dos in natura;

- Coletar amostras de 200g dos alimentos preparados guardando-as por 72 horas sob refrigeração ou congelamento (restaurantes);

- Todo alimento deve ser manipulado em local limpo e organizado, objetos em desuso e estranhos ao local não devem permanecer na área de manipulação.

5.6 Fornecedores

Como já foi citado, o fornecimento dos produtos será feito pelas mesmas empresas que atendem o restaurante do Mercado Municipal. A relação entre empresa e fornecedores será feita informalmente, ou seja, não existirá contrato estabelecendo prazos e condições comerciais.

A respeito dos fornecedores de serviço, será necessário a contratação de empresas que ofertam serviços de telefonia, internet, sistema de automação, máquinas de cartões, mídias sociais, consultoria de nutricionista e manutenção do estabelecimento. Para isso, serão realizadas pesquisas de empresas que ofereçam o melhor custo benefício.

Abaixo segue a Tabela 08, que relata os principais produtos e, respectivamente, os seus principais fornecedores.

6. Plano Financeiro

6.1 Investimento Inicial

Através de orçamentos via e-mail/telefone e pesquisas na internet, foi possível realizar uma estimativa do capital inicial necessário para a abertura do negócio. A Tabela 09 abaixo é composta por quatro grupos (construções, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, computadores), que englobam os principais itens para a constituição do restaurante, os quais totalizaram o valor de R$ 204.716,40.

6.2 Previsão de Faturamento

O faturamento estimado foi realizado com base no ticket médio dos clientes do restaurante do Mercado Municipal. Esse ticket refere-se ao valor total gasto por cada pessoa incluindo o valor da bebida (0,375kg buffet + R$ 2,50 bebida). Com isso, foi possível realizar a previsão do faturamento bruto dentro de um mês. A quantidade de vendas é expressa em quilos e a quantidade de bebidas em unidades.  Abaixo segue a Tabela 10 com a previsão de vendas e o detalhamento de cada raciocínio.

- Vendas Unitárias: 150 pessoas x 24 dias x 0,375kg/pessoa = 1350kg/mês;

- Bebidas: 150 pessoas x 24 dias x 50% = 1800 bebidas (considerando que 50% da demanda consumirá bebida);

- Custo unitário do buffet: R$ 84,90 x 51% = R$ 43,29 (Preço do quilo x % CMV);

- Custo unitário bebidas: Custo médio de cada bebida (R$ 2,50);

- Preço de venda unitário bebida: Preço de venda médio das bebidas (R$ 5,00).

6.3 Demonstração de Resultados do Exercício (DRE)

A Tabela 11 detalha a  DRE (demonstração de resultados do exercício) do restaurante e apresenta um resultado líquido financeiro de R$ 14.259,01 (11,54% da receita total).

6.4. Análise de Viabilidade

6.4.1 Payback

O payback é um indicador utilizado para mensurar o tempo necessário para recuperar o capital inicial gasto em um investimento, permitindo o investidor traçar estratégias e tomar decisões a respeito da viabilidade do negócio. Para a determinação do período, deve-se levar em consideração quanto o investidor está disposto a ganhar no investimento realizado, ou seja, a taxa mínima de atratividade (TMA). Essa taxa traz a remuneração do capital investido que o investidor deseja receber. Utilizando para o restaurante uma TMA de 10,25% que é a atual taxa básica de juros da economia (SELIC), constatou-se que o payback seria de 35 meses.

6.4.2 Valor presente líquido - VPL

O VPL (valor presente líquido) é uma ferramenta que o investidor utiliza para conhecer se o investimento será ou não viável. Esse valor é baseado na TMA e traz para a data atual, todos os fluxos de caixas considerando o investimento inicial do projeto. O VPL do restaurante é de R$ 90.542,47 positivo, portanto, viável.

6.4.3 Taxa interna de retorno – TIR

A TIR (taxa interna de retorno) é considerada como a taxa de retorno que um investimento é capaz de oferecer ao investidor. Como dado comparativo, costuma-se utilizar a TMA desejada para analisar a viabilidade dos negócios. Portanto, trata-se de uma informação importante para análise de projetos e  tomada de decisão. A TIR  do restaurante (26,51%) ficou acima da TMA proposta, logo, o negócio é viável.

6.4.4 Ponto de equilíbrio operacional

O ponto de equilíbrio operacional significa o volume de vendas necessário para cobrir todos os custos fixos e variáveis da empresa sem gerar lucro, ou seja, acima desse nível de atividade a empresa pode realizar lucro com suas vendas. O ponto de equilíbrio operacional do restaurante é de R$ 86.265,89 mensal. Todos os índices citados acima estão demonstrados na Tabela 12.

6.4.5 Análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade mostra o impacto do resultado final quando se altera alguma variável (preço, custo, promoção etc). Essa análise permite realizar simulações de cenários otimistas e pessimistas para a tomada de decisão. Abaixo seguem simulações de algumas variáveis do restaurante demonstradas na Tabela 13.

7. Conclusão

Através de conhecimentos adquiridos no meio acadêmico aliado ao estudo desse trabalho, foi possível mitigar um pouco dos riscos inerentes `a essa atividade comercial e estabelecer uma linha de raciocínio para definir estratégias empresariais. Com os resultados obtidos, observou-se quais são os pontos que merecem maior atenção para que não haja impacto negativo no processo de construção do restaurante. Por outro lado, existem os aspectos que serão notados somente no dia a dia da empresa e que merecem a mesma atenção para os devidos ajustes. A ideia inicial desse projeto surgiu da ampliação do restaurante Take do Mercado Municipal para mais uma unidade em Curitiba e, de acordo com os indicadores demonstrados nesse trabalho, tornou-se viável essa proposta. As informações que fundamentam essa decisão foram: Taxa mínima de atratividade de 10,25%, Taxa interna de retorno de 26,51% e Payback de 35 meses. Uma questão esclarecida nesse trabalho foi que a despesa financeira referente ao financiamento do capital inicial afetou significativamente o resultado final da empresa, logo, percebeu-se que utilizar capital próprio seria um cenário mais atrativo. O Cálculo dos indicadores (TIR, TMA, PAYCAK, VPL etc) também auxiliou o empreendedor tanto na tomada de decisão do projeto quanto no conhecimento sobre a rentabilidade do capital investido.

8. Referências Bibliográficas

ABRASEL - Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Perfil da Abrasel. Disponível em:  <http://www.abrasel.com.br/a-abrasel/perfil-da-abrasel.html> Acesso em 12 dezembro de 2016.

ANVISA - Orientações e técnicas para Restaurantes, Cozinhas e Lanchonetes. Disponível em: <http://www.saude.curitiba.pr.gov.br/index.php/vigilancia/sanitaria/orientacoes-tecnicas?id=84> Acesso em 13 de fevereiro de 2017.

Diário do Nordeste Online - Comida japonesa é fatia de 40% dos pedidos online. Disponível em: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/comida-japonesa-e-fatia-de-40-dos-pedidos-online-1.496639> Acesso em 20 de dezembro de 2016.

HENRIQUEZ, Alejandro. Salmão Chileno: Um Salto Até o Mercado Brasileiro. Disponível em: <http://www.panoramadaaquicultura.com.br/novosite/?p=1940> Acesso em 2 de junho de 2017.

KOWALSKI, Luis Rodolfo. BEM PARANÁ - Com crise, movimento nos restaurantes de Curitiba cai 30% em 2016. Disponível em: <http://www.bemparana.com.br/noticia/468335/com-crise-movimento-nos-restaurantes-de-curitiba-cai-30-em-2016> Acesso em 20 de dezembro de 2016.

POPULAÇÃO. Disponível em: <http://populacao.net.br/index.php> Acesso em 20 de dezembro de 2016.

SANTOS, Marília de Oliveira. Atuação do Nutricionista em Restaurante. Disponível em: <http://crn2.org.br/crn2/conteudo/conteudo/sb/nutrirestaurante.pdf> Acesso em 22 de maio de 2017.

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas - Bares e restaurantes: um setor em expansão. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/bares-e-restaurantes-um-setor-em-expansao,1038d53342603410VgnVCM100000b272010aRCRD> Acesso em 10 dezembro de 2016.

SUA FRANQUIA.COM - Setor de alimentação fora do lar projeta crescimento e beneficia marcas. Disponível em: <http://www.suafranquia.com/noticias/alimentacao/2016/02/setor-de-alimentacao-fora-do-lar-projeta-crescimento-e-beneficia-marcas-.html> Acesso em 12 de dezembro de 2016.

UFES - Universidade Federal do Espírito Santo. Cargo C Cozinheiro. Disponível em: <http://progep.ufes.br/descricao-de-cargo/cargo-c-cozinheiro> Acesso em 03 de maio de 2017.